| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN MATERIAL PROYEK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang terperinci untuk proses penerimaan material dalam proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua material yang diterima sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah ditentukan.

- Mengurangi risiko kesalahan dan kerugian akibat penerimaan material yang tidak sesuai.

- Menciptakan sistem dokumentasi yang transparan dan akuntabel untuk semua material yang diterima.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua jenis material yang digunakan dalam proyek konstruksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan bangunan, peralatan, dan perlengkapan.

- Mengacu pada semua tahap penerimaan material, mulai dari pengiriman hingga penyimpanan.

- Melibatkan semua personel yang terlibat dalam proses penerimaan, termasuk staf gudang, pengawas proyek, dan pemasok.

III. Prosedur

- Persiapan Sebelum Penerimaan

  - Verifikasi jadwal pengiriman material dari pemasok dan pastikan semua dokumen terkait (purchase order, spesifikasi material, dan surat jalan) telah disiapkan.

  - Siapkan area penerimaan yang bersih dan aman untuk memfasilitasi proses penerimaan material.

  - Pastikan semua personel yang terlibat dalam penerimaan material telah dilatih dan memahami prosedur yang berlaku.

- Proses Penerimaan Material

  - Pemeriksaan Awal

    - Saat material tiba, lakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis material sesuai dengan dokumen pengiriman.

    - Catat nomor kendaraan pengangkut dan nama pengemudi untuk keperluan dokumentasi.

  - Pemeriksaan Kualitas

    - Lakukan pemeriksaan kualitas material berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.

    - Gunakan alat ukur dan metode pengujian yang sesuai untuk memastikan material memenuhi standar kualitas.

    - Jika material tidak memenuhi spesifikasi, catat dan laporkan kepada pengawas proyek dan pemasok untuk tindakan lebih lanjut.

- Dokumentasi Penerimaan

  - Buat laporan penerimaan material yang mencakup informasi berikut:

    - Tanggal penerimaan

    - Nama pemasok

    - Jenis dan jumlah material yang diterima

    - Hasil pemeriksaan kualitas

    - Tanda tangan petugas penerimaan dan pengawas proyek

  - Simpan semua dokumen terkait (surat jalan, purchase order, dan laporan pemeriksaan) dalam arsip yang terorganisir untuk referensi di masa mendatang.

- Penyimpanan Material

  - Setelah penerimaan, material harus disimpan di area yang telah ditentukan dengan cara yang aman dan teratur.

  - Pastikan material yang sensitif terhadap cuaca atau kerusakan disimpan di tempat yang terlindung.

  - Label semua material dengan jelas untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan di masa mendatang.

- Tindak Lanjut

  - Jika terdapat material yang tidak sesuai atau cacat, lakukan tindak lanjut dengan pemasok untuk pengembalian atau penggantian.

  - Catat semua komunikasi dan tindakan yang diambil dalam laporan tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas.

IV. Catatan

- Semua laporan penerimaan dan dokumen terkait harus disimpan selama periode yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan untuk keperluan audit dan evaluasi.

- Lakukan evaluasi berkala terhadap proses penerimaan material untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan efisiensi.

- Pastikan semua personel yang terlibat dalam proses penerimaan material mengikuti prosedur ini dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan secara berkala.